Phụ lục 1

CÁC QUY TRÌNH

1.1 Xây dựng hồ sơ dự án

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Xây dựng hồ sơ dự án và gửi cho Tổ chuyên gia, phòng chức năng góp ý, tư vấn | Đơn vị xây dựng dự án | Theo thông báo của nhà tài trợ | Đối với các dự án lớn, BGH sẽ thành lập tổ công tác trên cơ sở đề xuất của các đơn vị |
| 2 |  | Góp ý cho đơn vị để hoàn thiện hồ sơ dự án | Phòng HTQT, KH&CN, KH-TC | Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hồ sơ | Tư vấn để đảm bảo các nội dung dự án phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam |
| 3 |  | Hoàn thiện hồ sơ dự án và các văn bản liên quan (nếu có) | Đơn vị xây dựng dự án |  | - Phòng HTQT, KHCN, KH-TC rà soát, kiểm tra |
| 4 |  | Trình BGH duyệt hồ sơ dự án | Phòng HTQT | 1 ngày |  |
| 5 |  | Gửi hồ sơ cho nhà tài trợ và thông báo sau khi nhận kết quả xét duyệt dự án từ nhà tài trợ | Đơn vị xây dựng dự án |  | Thông báo ngay khi có kết quả |

1.2 Tiếp nhận tài trợ/viện trợ về Trường

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gửi thông báo của nhà tài trợ/viện trợ về việc phê duyệt hồ sơ | Đơn vị xây dựng dự án | Ngay khi nhận được thư thông báo của nhà tài trợ/viện trợ | Kèm theo các văn bản liên quan (nếu có) |
| 2 |  | Gửi hồ sơ dự án gồm: Thông tin cơ bản về dự án, bản thuyết minh và ngân sách dự án được duyệt, thư xác nhận của đơn vị tài trợ/viện trợ. | Đơn vị xây dựng dự án | Trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được thông báo từ nhà tài trợ/viện trợ | Hồ sơ gửi phòng HTQT |
| 3 |  | - Kiểm tra hồ sơ và các văn bản liên quan - Dự thảo Tờ trình để HT báo cáo HĐT - Ký Tờ trình | - Phòng HTQT, KH&CN, KH-TC, Tổ chuyên gia - Phòng HTQT Hiệu trưởng | - 1 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ - Sau khi có sự đồng thuận từ các phòng chức năng | Phòng HTQT chủ trì, xin ý kiến các đơn vị liên quan |
| 4 |  | - Trình HĐT hồ sơ - HĐT xem xét, cho ý kiến | - VPT - Các thành viên HĐT | - Sau khi HT ký Tờ trình - Tại phiên họp gần nhất của HĐT | Thường trực HĐT gửi hồ sơ cho các Ban xem xét, thẩm định |
| 5 |  | - Thương thảo, thống nhất nội dung hợp đồng và các văn bản liên quan - Ký hợp đồng | - Phòng HTQT, KH-TC, Đơn vị liên quan - BGH | - Sau khi được HĐT chấp thuận Sau khi hoàn tất thủ tục |  |

1.3 Thành lập Ban QLDA

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Đề xuất nhân sự thành lập Ban QLDA | - Đơn vị có dự án - Phòng HTQT | Sau khi hoàn tất các thủ tục hợp đồng với đối tác |
| 2 |  | - Dự thảo quyết định thành lập Ban QLDA - Ký quyết định | - Phòng TC-NS - BGH | Trong vòng 3 ngày khi nhận được Tờ trình có chữ ký của các bên liên quan |
| 3 |  | - Xây dựng quy chế làm việc, phân công công việc - Góp ý quy chế | - Ban QLDA - Phòng HTQT, TC-NS, TT-PC | Trong vòng 1 tuần từ khi có quyết định thành lập |
| 4 |  | Trình BGH phê duyệt quy chế - Phê duyệt quy chế | - Ban QLDA - BGH | Áp dụng đối với các dự án lớn có đầy đủ, giám đốc, điều phối, thư ký, kế toán |
| 5 |  | Triển khai hoạt động dự án | - Ban QLDA | Sau khi quy chế được ban hành |

1.4. Kiện toàn Ban LQDA

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Đề xuất kiện toàn Ban QLDA | - Đơn vị có dự án - Phòng HTQT | Khi có nhu cầu kiện toàn Ban QLDA |
| 2 |  | - Dự thảo quyết định kiện toàn Ban QLDA - Ký quyết định | - Phòng TC-NS - BGH | Trong vòng 3 ngày khi nhận được Tờ trình có chữ ký của các bên liên quan |
| 3 |  | - Phân công công việc và tiếp tục các công việc của Ban QLDA | Ban QLDA | Trong vòng 1 tuần từ khi có quyết định thành lập |

1.5.  Phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chuẩn bị văn kiện dự án (8 bộ theo mẫu văn kiện tương ứng với thể loại dự án) | Ban QLDA | Trong vòng 2 tuần sau khi tiếp nhận dự án về trường |
| 2 |  | Tiếp nhận và kiểm tra văn kiện dự án | Phòng HTQT | 1 ngày |
| 3 |  | - Cho ý kiến về các vấn đề liên quan về nội dung văn kiện, tài chính, kế hoạch - Hoàn thiện văn kiện sau khi có góp ý | - Phòng HTQT KH-TC, KH&CN Tổ chuyên gia - Ban QLDA | 5 ngày |
| 4 |  | - Trình BGH ký công văn, văn kiện dự án - Ký công văn | - Phòng HTQT - BGH | 3 ngày |
| 5 |  | - Gửi văn kiện cho Bộ GD&ĐT - Theo dõi quá trình và giải trình, bổ sung (nếu có) | - Phòng HTQT - BQLDA và Phòng HTQT | - Ngay khi BGH ký công văn - Nếu có yêu cầu từ Bộ |
| 6 |  | -Thông báo kết quả phê duyệt - Triển khai dự án | - Phòng HTQT - Ban QLDA | - Ngay khi có phê duyệt từ Bộ |

1.6 Phê uyệt dự án đối với dự án là hợp đồng KHCN, hợp đồng dịch vụ

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chuẩn bị văn kiện dự án (tương ứng với thể loại dự án) | Ban QLDA | Trong vòng 2 tuần sau khi tiếp nhận dự án về trường |
| 2 |  | Rà soát, thẩm định, lập báo cáo về thể loại dự án | Phòng HTQT KH-TC, KH&CN Tổ chuyên gia | 5 ngày |
| 3 |  | Lập Tờ trình đề xuất thể loại dự án trình BGH | Phòng HTQT | 1 ngày |
|  |  | Duyệt tờ trình | BGH | 1 ngày |
| 4 |  | - Thảo Công văn gửi cho Bộ GD&ĐT báo cáo triển khai dự án - Ký công văn | - Phòng HTQT - BGH G |  |
| 5 |  | Triển khai dự án theo kế hoạch | Ban BQLDA | 15 ngày sau khi gửi Công văn |

1.7 Lập kế hoạch triển khai thực hiện

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Xây dựng Định mức chi cho các hoạt động thuộc dự án - Lập kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm của dự án - Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực của Nhà trường trong quá trình thực hiện dự án | Ban QLDA | Trong vòng 5 ngày từ khi có quyết định thành lập |
| 2 |  | Góp ý các kế hoạch theo tổng thể và mảng công việc liên quan đến chuyên môn | Phòng HTQT, KH-TC, KH&CN | Trong vòng 3 ngày khi nhận được kế hoạch |
| 3 |  | - Trình BGH phê duyệt - Duyệt kế hoạch | -Ban QLDA - BGH |  |
| 4 |  | Triển khai thực hiện kế hoạch | Ban QLDA | Sau khi được BGH phê duyệt |

1.8 Thực hiện các chế độ báo cáo

| TT | Trình tự | Nội dung công việc | Cá nhân/đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lập báo cáo 6 tháng | Ban QLDA | 30/6 |
|  |  | Lập báo cáo năm | Ban QLDA | 30/12 |
|  |  | Lập báo cáo tổng kết | Ban QLDA | Trong vòng 3 tháng kể từ này kết thúc hoạt động cuối cùng của dự án |
| 2 |  | Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị | Phòng HTQT | Trong vòng 1 ngày khi nhận báo cáo |
| 3 |  | Báo cáo BGH và các cơ quan chức năng | Phòng HTQT | Khi có yêu cầu |

Phụ lục  2

CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 2.1 Thông tin cơ bản về dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

DỰ ÁN:……………………

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ………………………………………………

2. Mã ngành dự án: …………………….      Mã số dự án: …………………..

3. Tên nhà tài trợ/viện trợ: …………………………………………….

a) Địa chỉ liên lạc: …………………………	b) Số điện thoại/Fax: …………….

4. Cơ quan phê duyệt khoản tài trợ/viện trợ:

a ) Địa chỉ:

b)  Số điện thoại:

5. Cơ quan chủ quản:

a ) Địa chỉ:

b)  Số điện thoại:   Fax:

6. Chủ dự án:

a) Địa chỉ:

b) Số điện thoại: 				Fax:

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: ……………(ghi rõ ngày, tháng, năm)

8. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được):

9. Tổng vốn của dự án: …………….

Trong đó:

a) Vốn tài trợ/viện trợ không hoàn lại: …………., tương đương ……………..VND

(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)

b) Vốn đối ứng:

- Tiền mặt: ………………VND, tương đương với …………….USD

- Hiện vật: tương đương …………. VND, tương đương với ………….USD

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

Mục tiêu dự án:

a) Mục tiêu dài hạn:

Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.

b) Mục tiêu ngắn hạn

Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu dài hạn.

Kết quả dự án:

Xác định rõ các kết quả cuối cùng của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó.

Ngày       tháng      năm 20….

Mẫu số 2.2 Kế hoạch ngân sách tổng thể dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

DỰ ÁN:……………………

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh):……….…………………………………………………………...

Thời gian bắt đầu:……………………….      Thời gian kết thúc:………………….…….

Tổng kinh phí theo thoả thuận tài trợ:………………………………………..…………

| STT | Hoạt động | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá/định mức | Đơn vị tính | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoạt động 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hoạt động 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hoạt động 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hoạt động 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ngày       tháng      năm 20….

Duyệt của Ban Giám hiệu	        Điều phối dự án            Kế toán dự án             Phòng Kế hoạch - Tài chính

Mẫu số 2.3 Kế hoạch ngân sách dự án theo năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

DỰ ÁN:……………………

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH DỰ ÁN NĂM …..

Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh):……………………………………………………………………

Thời gian bắt đầu:……………………….      Thời gian kết thúc:………………….…….

Tổng kinh phí theo thoả thuận tài trợ:………………………………………..…………..

Đã thực nhận của phía tài trợ:……………………….……………………………………

| STT | Hoạt động | Chi tiết | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá/định mức | Đơn vị tính | Thành tiền | Thời gian triển khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiểu hoạt động 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiểu hoạt động 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiểu hoạt động 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoạt động 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiểu hoạt động 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiểu hoạt động 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiểu hoạt động 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Dự kiến được nhận trong năm 20  :………………………………………………………

Kinh phí đã sử dụng (đến hết năm tài chính của năm trước):…………………………………………………………

Ngày       tháng      năm 20….

Duyệt của Ban Giám hiệu	        Điều phối dự án            Kế toán dự án             Phòng Kế hoạch - Tài chính

Mẫu số 2.4 Tờ trình đề nghị thành lập BQLDA

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG DỰ ÁN …… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Khánh Hòa ngày tháng năm 20… |

TỜ TRÌNH

Vv Đề nghị thành lập Ban quản lý dự án ….

Kính gửi: 	- Ban Giám Hiệu

- Phòng Tổ chức – Nhân sự

- Phòng Hợp tác Quốc tế

- Đơn vị (khoa/viện…)

Theo theo văn bản phê duyệt tài trợ của Tổ chức … …………..………………  (đính kèm). Dự án ….do Trường tham gia (hoặc chủ trì xây dựng) đã được nhà tài trợ phê duyệt thực hiện từ …….. tháng (từ tháng …../20.. đến tháng ……/20….).

Để dự án được thực hiện đúng tiến độ, căn cứ năng lực chuyên môn của các cá nhân liên quan, Chủ nhiệm dự án kính đề nghị quý Ban, Phòng  xem xét quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án với các nhân sự dự kiến như sau:

| STT | Họ tên | Đơn vị | Chức vụ trong Dự án | Mô tả công tóm tắt công việc | Chi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Ban Quản lý dự án … sẽ có trách nhiệm quản lý và vận hành dự án theo đúng yêu cầu của nhà tài trợ và tuân thủ các quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Ý KIẾN ĐƠN VỊ                      	 ĐẠI DIỆN BLQLA

Ý KIẾN PHÒNG TC-NS                    Ý KIẾN PHÒNG HTQT

Ý KIẾN BGH

Mẫu số 2.5 Tờ trình

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG DỰ ÁN …… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Khánh Hòa ngày tháng năm 20… |

TỜ TRÌNH

“V/v (Tên hoạt động)”

Kính gửi: …………………

- Mục đích, nội dung:

- Phương pháp tiến hành:

- Thành phần tham dự (ghi rõ các cá nhân, tập thể tham gia):

- Kết quả mong đợi:

- Địa điểm:

- Thời gian:

- Chương trình cụ thể:

- Dự kiến chi tiết kinh phí:

- Hoạt động thuộc mục……………trong kế hoạch năm…………đã được phê duyệt.

PHÊ DUYỆT    ĐIỀU PHỐI    KẾ TOÁN    THƯ  KÝ 	   TRƯỞNG HP(nếu có)  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Mẫu số 2.6 Giấy đề nghị tạm ứng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

DỰ ÁN………………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

ADVANCE REQUEST FORM

Số / Number...........

Ngày/Date...........

Kính gửi/ (To) 		BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN …………….

Tên tôi là/ Name: ..............................................................................................................................

Địa chỉ (Address):..............................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền/ (Amount advanced):..................................................................................

Viết bằng chữ/ (In - word):................................................................................................................

Lý do tạm ứng/ (For & in detailed):..................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Thuộc những hạng mục/ (Items):....................................................................................................

Thời hạn thanh toán/ (Terms of payment).......................................................................................

### PHÊ DUYỆT         ĐIỀU PHỐI        KẾ TOÁN        THƯ  KÝ		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Mẫu số 2.7 Giấy đề nghị thanh toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

DỰ ÁN ……………..

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

PAYMENT REQUEST FORM

Số/ Number.........

Ngày/Date.......................

Họ và tên người thanh toán/Name:...............................................................................................

Địa chỉ/ Address:...........................................................................................................................

Nội dung thanh toán/ Detailed reimbursement:…………………………………………………

Chi vào Mục………. trong Kế hoạch năm…..…./ Expenditure of Item…… in the Work plan and Budget for the year……….…

| Nội dung (Content) | Số tiền (Amount) |
| --- | --- |
| II Số tiền tạm ứng (Advance Amount): Chứng từ (Voucher No)............................... Ngày (Date)................................................. | ............................................................. |
| II Các khoản đã chi (Expenditure): 1. ...................................................................... 2. .................................... ………..................... 3. .......................................... ………............... 4. .......................................... ………............... 5. .......................................... ………............... 6. .......................................... ……….................... 7. .......................................... ……….................. 8. ............................... ………............................. 9. ............................... ………............................. 10 ............................. ………............................. Tổng cộng 2 (Total 2) | .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. |
| III. Chênh lệch: (Balance) 1. Số tạm ứng chi không hết hoàn quỹ: = (Tổng cộng 1 - Tổng cộng 2) 2. Chi quá số tạm ứng thanh toán: = (Tổng cộng 2 - Tổng cộng 1) | .............................................................. .............................................................. |

PHÊ DUYỆT         ĐIỀU PHỐI            KẾ TOÁN             THƯ  KÝ  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Mẫu số 2.8 Báo cáo tiến độ dự án (6 tháng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN………….                                               Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tên dự án..................................

Kính gửi.  	- Ban Giám hiệu

- Phòng Hợp tác Quốc tế

A. Thông tin chung về dự án

Chỉ báo cáo những nội dung, bổ sung, sửa đổi so với “thông tin cơ bản về dự án”. Nêu lại số công văn, ngày gửi...

B. Tình hình thực hiện dự án

1. Tình hình giải ngân

a. So sánh giá trị rút vốn thực tế với kế hoạch rút vốn của quý và báo cáo kế hoạch cả năm.

b. Lũy kế rút vốn và vốn trong nước của toàn dự án từ bắt đầu tới hết quý và so sánh với tổng giá trị của các nguồn vốn này nêu tron văn kiện dự án được duyệt.

2. Các công việc đã thực hiện

a. Tóm tắt các kết quả công việc chủ yếu đạt được trong quý (khối lượng xây lắp thiết bị... đối với dự án đầu tư xây dựng)

b. Đánh giá, so sánh kết quả công việc đã đạt được từ đầu năm tới hết quý với kế hoạch cả năm về các công việc này.

3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện

a. Đánh giá về nguyên nhân tăng hoặc giảm về giá trị rút vốn và các công việc đã thực hiện so với kế hoạch năm.

b. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án.

c. Những biện pháp đã áp dụng để tháo gỡ khó khăn.

4.  Các kiến nghị

Khánh Hòa, ngày... tháng....năm....

ĐẠI DIỆN BQLDA

Mẫu số 2.9 Báo cáo tình hình thực hiện năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN………….                                            Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM

Năm ……

# I. Thông tin chung

## Thông tin cơ bản

- Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):

- Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):

- Mã chương trình, dự án:

- Tên Nhà tài trợ chính:

## Thông tin bổ sung, sửa đổi

Tóm tắt những bổ sung, sửa đổi đã được phê duyệt trong năm báo cáo về:

- Kế hoạch thực hiện dự án

- Các đầu ra

- Nguồn vốn

- Thời gian thực hiện
II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ

## 1.  Tình hình thực hiện

- Tóm tắt các công việc và đầu ra đã và đang thực hiện

Chú ý: so sánh kết quả thực hiện của năm báo cáo so với kế hoạch năm được giao và so với kết quả thực hiện năm trước

- Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm

Chú ý: nêu rõ lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ

- Tóm tắt tình hình giải ngân

| Nguồn vốn | Đơn vị tiền tệ | Tỷ giá trung bình trong năm báo cáo | Kế hoạch giải ngân năm | Giải ngân năm báo cáo | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án | Tỷ lệ (%) thực tế giải ngân so với Kế hoạch năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)/(4) |
| Vốn đối ứng | Triệu VNĐ |  |  |  |  |  |
| Nhà tài trợ 1 | (nguyên tệ) |  |  |  |  |  |
| Tổng quy đổi ra triệu VNĐ |  |  |  |  |

## 2. Đánh giá về tiến độ

- Biểu đồ (nếu có) và đánh giá tóm tắt về tiến độ giải ngân vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng của chương trình, dự án trong năm báo cáo

- Đánh giá về tiến độ các hoạt động của dự án

3. Thuận lợi và khó khăn

4. Bài học kinh nghiệm

5. Dự kiến năm tiếp theo

|  | Ngày….tháng….năm…. ĐẠI DIỆN BQLDA |
| --- | --- |

Mẫu số 2.10 Báo cáo tổng kết dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN………….                                              Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN)

# I. Thông tin chung

## 1. Thông tin cơ bản về chương trình, dự án

Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):

Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):

Mã chương trình, dự án:

Địa điểm thực hiện dự án:

(Các) Nhà tài trợ:

Cơ quan chủ quản:

Chủ dự án:

Thời gian thực hiện dự án: Ngày phê duyệt Văn kiện dự án…, Ngày ký kết, Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc (chỉnh sửa nếu có), Ngày kết thúc thực tế…và số hiệu các văn bản liên quan

Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án, vốn viện trợ và vốn đối ứng (nêu rõ các chỉnh sửa và ngày chỉnh sửa nếu có)

## 2. Mô tả dự án

### 3. Mục tiêu và phạm vi của dự án

- Theo Văn kiện dự án được phê duyệt

- Sau khi đã chỉnh sửa (nếu có)

### 4. Tổ chức thực hiện

- Phương thức quản lý dự án

- Bố trí nhân sự

# II. Kết quả thực hiện

## 1. Thực hiện mục tiêu

Mức độ đạt được mục tiêu đề ra trong Văn kiện dự án được duyệt (hoặc đã được chỉnh sửa)

## 2. Các hợp phần và đầu ra

- Nêu các hợp phần và đầu ra chủ yếu của dự án như trong Văn kiện dự án và mức độ hoàn thành các công việc này

- Nêu các hợp phần và đầu ra sau khi chỉnh sửa hay đánh giá (nếu có)

## 3. Kết quả thực hiện về tài chính

- So sánh giữa tổng giá trị đầu tư theo Văn kiện dự án và tổng giá trị giải ngân thực tế bao gồm phân tích cả vốn viện trợ và vốn Đối ứng.

- Nêu những điều chỉnh chủ yếu về tổng giá trị dự án theo Văn kiện Dự án, giá trị dự án sau đấu thầu và giá trị giải ngân thực tế.

- Nêu những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến 1 số hạng mục đạt giải ngân cao hoặc quá thấp so với kế hoạch.

## 4. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình, dự án

Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình dự án, ví dụ:

- Chính sách và môi trường pháp lý

+ Chính sách của Chính phủ

+ Chính sách của Nhà tài trợ

- Quản lý dự án

+ Đánh giá việc đảm bảo điều kiện tài chính, kỹ thuật, bố trí tổ chức như ký kết theo Thỏa thuận quốc tế đã ký và Văn kiện dự án đã phê duyệt)

+ Tổ chức thực hiện chương trình, dự án

+ Năng lực thực hiện chương trình, dự án

+ Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định về TD&ĐG dự án trong quá trình thực hiện.

+ Quản lý rủi ro và thay đổi

- Đấu thầu, mua sắm

- Hỗ trợ kỹ thuât, đào tạo và tăng cường năng lực

- Môi trường

- Các vấn đề về giới

- Những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ

Ngoài việc nêu các yếu tố tác động, cần làm rõ các thuận lợi, khó khăn và các biện pháp khắc phục mà Ban QLDA đã thực hiện.

# III. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội

## 1. Phân tích so với mục tiêu và thiết kế chương trình, dự án

Phân tích việc thực hiện dự án để hướng tới hoàn thành mục tiêu của dự án và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm chung của đơn vị.

## 2. Tác động đối với ngành và vùng

Phân tích việc thực hiện chương trình, dự án tác động đến ngành và vùng liên quan: kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa xã hội, v.v…

## 3. Tính bền vững

Nêu những nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của dự án.

# IV. Những bài học kinh nghiệm

Nêu các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị (nếu có) để phát huy tính hiệu quả, sự bền vững hoặc khắc phục các hạn chế của chương trình, dự án

|  | Ngày….tháng….năm… ĐẠI DIỆN BQLDA |
| --- | --- |

# Text boxes

Xây dựng hồ sơ

Tổ chuyên gia và Phòng chức năng góp ý

Hoàn thiện hồ sơ

BGH duyệt

Gửi hồ sơ, theo dõi, thông báo kết quả

Có

Không

Thông báo kết quả

Báo cáo BGH về hồ sơ dự án

Xin chủ trương

Thủ tục ký hợp đồng

HĐT duyệt

Có

Không

Ban QLDA triển khai hoạt động

Có

Có

BGH duyệt

Không

BGH duyệt

Xây dựng quy chế

Đề xuất lập Ban QLDA

Không

Phân công lại Ban QLDA

Có

BGH duyệt

Đề xuất kiện toàn Ban QLDA

Không

Chuẩn bị văn kiện

Tiếp nhận, kiểm tra, góp ý

Hoàn thiện văn kiện

Trình văn kiện

Triển khai thực hiện

Có

Không

Phê duyệt

Chuẩn bị văn kiện

Xác định loại dự án

Đề xuất thể loại dự án

BGH duyệt

Không

Có

Triển khai thực hiện

Báo cáo Bộ GD&ĐT triển khai dự án

Báo cáo Bộ GD&ĐT về

Xây dựng kế hoạch

Góp ý

BGH duyệt

Có

Không

Thực hiện kế hoạch

Tiếp nhận và xử lý

Báo cáo BGH và các cơ quan chức năng

Lập báo cáo